QUANTUM SHIELD

QUANTUM SHIELD

Piattaforma SaaS di Assessment Zero Trust

per Configurazioni Identity Microsoft

─────────────────────────────────────────

PROPOSTA TECNICO-COMMERCIALE

─────────────────────────────────────────

Confidenziale — riservato al destinatario

Giugno 2026  ·  Validità offerta: 60 giorni dalla data di emissione

# Sommario

| # | Sezione | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contesto e comprensione delle esigenze | 3 |
| 2 | Soluzione proposta | 4 |
| 3 | Perimetro di fornitura per fase | 5 |
| 4 | Team proposto e profili | 8 |
| 5 | Stime di effort e piano di consegna | 9 |
| 6 | Opzioni commerciali | 11 |
| 7 | Infrastruttura Azure — costi stimati | 13 |
| 8 | Assunzioni, dipendenze ed esclusioni | 14 |
| 9 | Perché questa soluzione | 15 |
| 10 | Prossimi passi e accettazione | 16 |

# 1. Contesto e comprensione delle esigenze

Le organizzazioni che adottano Microsoft 365 ed Entra ID si trovano ad affrontare una sfida strutturale: la configurazione dell'identità digitale è la prima linea di difesa in qualsiasi architettura Zero Trust, ma la sua complessità rende difficile misurare oggettivamente il livello di maturità raggiunto.

L'analisi del contesto ha evidenziato le seguenti esigenze di mercato:

- Assenza di strumenti strutturati per valutare in modo automatico e ripetibile la postura Identity di un tenant Microsoft

- Assessment manuali costosi, non scalabili e soggetti a interpretazioni divergenti

- Mancanza di un raccordo sistematico tra configurazioni tecniche e principi Zero Trust (verifica esplicita, minimo privilegio, assunzione della compromissione)

- Necessità di produrre reportistica comprensibile sia per il CISO che per il management non tecnico

- Crescente pressione normativa (NIS2, DORA, ISO 27001) che richiede evidenza documentata delle verifiche di sicurezza

💡 Opportunità di mercato Il mercato della cybersecurity identity governance è in crescita a doppia cifra. Soluzioni verticali, automatizzate e integrate con l'ecosistema Microsoft rappresentano un'opportunità differenziante rispetto agli strumenti generici di GRC o ai penetration test tradizionali.

# 2. Soluzione proposta

Quantum Shield è una piattaforma SaaS multi-tenant che automatizza il processo di assessment Zero Trust per le configurazioni Microsoft Identity. Il sistema acquisisce le configurazioni di un tenant Azure AD in modalità esclusivamente read-only tramite Microsoft Graph API, le confronta con un set di regole di controllo configurabili e produce un assessment strutturato con scoring, evidenze, raccomandazioni e reportistica esportabile.

## 2.1 Differenziatori chiave

| Differenziatore | Descrizione |
| --- | --- |
| Zero-touch sui dati cliente | La piattaforma non scrive mai nel tenant. Accesso read-only tramite permessi minimi espliciti e revocabili in qualsiasi momento. |
| Rule engine esternalizzato | Le regole di controllo sono template JSON su Blob Storage. Nuove regole = aggiornamento file, zero re-deploy. |
| Multi-tenant nativo | Architettura progettata dalla fondamenta per segregazione completa dei dati tra clienti diversi. |
| Architettura Azure-native | Key Vault per i secret, Application Insights per l'osservabilità, Managed Identity per l'autenticazione service-to-service. |
| Output dual-audience | Report tecnico analitico per il team di sicurezza e sintesi manageriale per CISO/board. |
| Tracciabilità storica | Ogni assessment è immutabile e consultabile. Trend di miglioramento/peggioramento nel tempo. |

## 2.2 Copertura funzionale

| Area di controllo | Perimetro di analisi |
| --- | --- |
| Autenticazione & MFA | Copertura MFA, metodi di autenticazione deboli, autenticazione legacy, esclusioni rischiose |
| Conditional Access | Copertura policy, eccezioni, protezione amministratori, accessi da reti/paesi a rischio |
| Ruoli e privilegi | Account privilegiati, assegnazioni permanenti, PIM, break-glass, concentrazione di ruoli |
| App & Consensi | Permessi applicativi, consensi admin, secret scaduti, service principal privilegiati |
| Guest & External | Utenti B2B, guest inattivi, guest privilegiati, impostazioni di collaborazione esterna |
| Audit & Logging | Disponibilità log, accessi legacy, eventi anomali, pattern di accesso non conformi |

# 3. Perimetro di fornitura per fase

La soluzione è strutturata in tre fasi incrementali, ciascuna delle quali produce un deliverable autonomo e deployato in produzione. Ogni fase amplia le capacità della precedente senza richiedere rework architetturale.

## Fase 1 — Foundation & Core Assessment (MVP)

Durata stimata: 10 settimane  ·  Output: Piattaforma operativa con assessment base end-to-end

La Fase 1 consegna una piattaforma funzionante in grado di onboardare tenant Microsoft, eseguire un assessment completo su Entra ID e produrre un report PDF. È il fondamento su cui poggiano le fasi successive.

| Modulo | Contenuto | Incluso |
| --- | --- | --- |
| Infrastruttura Azure | Setup App Service, SQL Database, Blob Storage, Key Vault, App Insights, Application Gateway, CI/CD pipeline | ✅ Sì |
| Autenticazione | MSAL FE (login/logout popup Azure AD), validazione token BE, gestione sessione sicura | ✅ Sì |
| Onboarding tenant | Wizard di registrazione tenant, consenso amministrativo, verifica permessi, primo assessment automatico | ✅ Sì |
| Raccolta configurazioni | Integrazione Microsoft Graph: Entra ID base (utenti, ruoli, MFA, tenant config), gestione errori parziali | ✅ Sì |
| Rule engine v1 | Template JSON su Blob Storage, confronti Equals/NotEquals/Contains/Exists, set iniziale di 20+ regole | ✅ Sì |
| Assessment pipeline | Flusso Pending→InProgress→Completed/Failed, tracciabilità in SQL, stato visibile in tempo reale | ✅ Sì |
| Scoring base | Score complessivo per area (MFA, CA, Ruoli, App, Guest), pesatura per severità | ✅ Sì |
| Dashboard v1 | Vista sintetica: score, criticità per severità, ultime esecuzioni, azioni prioritarie | ✅ Sì |
| Report PDF | Export PDF con sintesi manageriale + dettaglio evidenze, logo e branding configurabili | ✅ Sì |
| Offboarding tenant | Revoca accesso, cancellazione dati, log tracciabile | ✅ Sì |

## Fase 2 — Advanced Assessment & Reporting

Durata stimata: 8 settimane  ·  Output: Copertura estesa, scoring avanzato, remediation tracking

| Modulo | Contenuto | Incluso |
| --- | --- | --- |
| Graph avanzato | Conditional Access policies, PIM, App Registration, Enterprise App, Guest users, Audit log | ✅ Sì |
| Rule engine v2 | Ciclo di vita regole (bozza/test/attiva/deprecata), versionamento template, 60+ regole totali | ✅ Sì |
| Scoring avanzato | Score per principio Zero Trust, ponderazione oggetti coinvolti, esposizione potenziale | ✅ Sì |
| Dashboard avanzata | Filtri multi-dimensionali, trend storico, heat-map per area, comparazione tra assessment | ✅ Sì |
| Remediation tracking | Stato evidenze (aperta/in analisi/pianificata/risolta/accettata), storico variazioni | ✅ Sì |
| Report avanzato | Dual-audience (executive summary + dettaglio tecnico), mappatura principi ZT, piano remediation | ✅ Sì |
| Gestione ruoli interni | Amministratore piattaforma, admin cliente, auditor, viewer — RBAC completo | ✅ Sì |

## Fase 3 — Enterprise & Continuous Monitoring

Durata stimata: 6 settimane  ·  Output: Monitoraggio continuo, integrazioni, scalabilità enterprise

| Modulo | Contenuto | Incluso |
| --- | --- | --- |
| Assessment asincrono | Coda Azure Service Bus, background worker, notifiche in-app/email al completamento | ✅ Sì |
| Continuous monitoring | Scheduling automatico assessment, alerting su variazioni critiche (nuovo admin globale, CA disabilitata...) | ✅ Sì |
| Baseline personalizzate | Template di controllo personalizzati per settore/normativa (NIS2, DORA, ISO 27001) | ✅ Sì |
| Export avanzato | Report Word, Excel con dati raw, API REST pubblica per integrazione SIEM/ITSM | ✅ Sì |
| Performance & scale | Redis Cache per dati Graph, ottimizzazione query, supporto tenant enterprise (>10.000 oggetti) | ✅ Sì |

# 4. Team proposto e profili

Il team è composto da professionisti specializzati nell'area Microsoft Azure, cybersecurity identity e sviluppo SaaS enterprise. La composizione varia in funzione della fase, con un nucleo stabile durante tutto il progetto.

| Ruolo | Responsabilità principali | Fase | Allog. |
| --- | --- | --- | --- |
| Solution Architect | Design architetturale, quality gate, decisioni tecniche, supervisione sicurezza | 1-2-3 | 30% |
| Senior BE Developer ×2 | ASP.NET Core, EF Core, integrazione Azure SDK, Microsoft Graph, Domain model | 1-2-3 | 100% |
| Senior FE Developer | React 19, TypeScript strict, MSAL, dashboard, report, UX/UI | 1-2-3 | 100% |
| DevOps / Cloud Engineer | Azure infra, CI/CD, Key Vault, App Gateway, monitoring, IaC (Bicep/Terraform) | 1-2-3 | 50% |
| QA Engineer | Test plan, test funzionali/integrazione, performance testing, security testing | 1-2-3 | 50% |
| Project Manager | Pianificazione sprint, risk management, reporting avanzamento, gestione stakeholder | 1-2-3 | 25% |
| Security Reviewer | Security review del codice e dell'architettura, penetration test interno, threat model | 2-3 | 20% |

🔐 Requisito di confidenzialità Data la natura sensibile della piattaforma (accesso a configurazioni Identity di tenant enterprise), tutto il team firma NDA specifico e si impegna a non accedere mai a dati reali di produzione al di fuori dell'ambiente di test designato.

# 5. Stime di effort e piano di consegna

## 5.1 Breakdown effort per fase

Le stime sono espresse in giorni/persona (gg/p) e includono sviluppo, test, documentazione tecnica e review. Non includono Project Management e SA (computati separatamente).

| Fase / Area | BE (gg/p) | FE (gg/p) | DevOps (gg/p) | QA (gg/p) | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Foundation & Core |  |  |  |  |  |
| Infrastruttura Azure + CI/CD | 4 | — | 10 | 2 | 16 |
| Autenticazione (MSAL FE + BE) | 5 | 7 | — | 3 | 15 |
| Onboarding & offboarding tenant | 10 | 12 | — | 5 | 27 |
| Graph integration base + pipeline | 18 | — | — | 4 | 22 |
| Rule engine v1 + template | 14 | — | — | 4 | 18 |
| Scoring + Dashboard v1 + Report PDF | 8 | 18 | — | 6 | 32 |
| Subtotale Fase 1 | 59 | 37 | 10 | 24 | 130 |
| Fase 2 — Advanced Assessment |  |  |  |  |  |
| Graph avanzato (CA, PIM, App, Guest) | 18 | — | — | 4 | 22 |
| Rule engine v2 + 60+ regole | 15 | — | — | 4 | 19 |
| Scoring avanzato + dashboard avanzata | 6 | 16 | — | 4 | 26 |
| Remediation tracking + RBAC | 12 | 10 | — | 5 | 27 |
| Report dual-audience | 5 | 8 | — | 3 | 16 |
| Subtotale Fase 2 | 56 | 34 | — | 20 | 110 |
| Fase 3 — Enterprise & Monitoring |  |  |  |  |  |
| Assessment asincrono + Service Bus | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| Continuous monitoring + alerting | 12 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| Baseline custom + export avanzato | 8 | 6 | — | 3 | 17 |
| Performance, Redis, scale | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| Subtotale Fase 3 | 36 | 20 | 9 | 13 | 78 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 151 | 91 | 19 | 57 | 318 |

* Le stime includono un buffer del 15% per attività trasversali (code review, documentazione tecnica, bug fixing). SA (30 gg totali) e PM (20 gg totali) sono valorizzati separatamente nelle opzioni commerciali.

## 5.2 Piano di consegna — Macro milestone

| Milestone | Settimana | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Kickoff & Setup | W1 | Ambiente Azure configurato, repo Git, CI/CD operativa |
| Alpha Fase 1 | W5 | Onboarding funzionante, primo assessment eseguibile (env. dev) |
| Go-live Fase 1 (MVP) | W10 | Piattaforma in produzione: assessment completo, dashboard, report PDF |
| Alpha Fase 2 | W14 | Graph avanzato, rule engine v2, remediation tracking (env. staging) |
| Go-live Fase 2 | W18 | Advanced assessment, scoring avanzato, RBAC, report dual-audience in produzione |
| Alpha Fase 3 | W22 | Continuous monitoring, Service Bus, baseline custom (env. staging) |
| Go-live Fase 3 | W24 | Soluzione enterprise completa in produzione, API pubblica, export avanzato |

📅 Metodologia di consegna Il progetto è condotto con metodologia Agile (sprint bisettimanali). Al termine di ogni sprint viene eseguita una demo con il cliente. Ogni fase si conclude con un User Acceptance Test (UAT) formale prima del go-live in produzione.

# 6. Opzioni commerciali

Proponiamo tre configurazioni di fornitura, calibrate su livelli diversi di completezza funzionale e investimento. Tutti i prezzi sono espressi IVA esclusa.

⚡ OPZIONE A — MVP € 155.000 Fase 1 · 10 settimane · Piattaforma operativa con assessment base end-to-end

| Voce di costo | Gg/p | Tariffa | Importo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2× Senior BE Developer | 118 | € 680/gg | € 80.240 |
| 1× Senior FE Developer | 50 | € 630/gg | € 31.500 |
| DevOps / Cloud Engineer | 25 | € 680/gg | € 17.000 |
| QA Engineer | 25 | € 520/gg | € 13.000 |
| Solution Architect (30%) | 15 | € 900/gg | € 13.500 |
| Project Manager (25%) | 13 | € 680/gg | € 8.840 |
| Set iniziale 20+ regole ZT + template | — | incluso | incluso |
| TOTALE OPZIONE A | — | — | € 164.080 |
| Sconto offerta (5,5%) |  |  | − € 9.024 |
| PREZZO FISSO CHIAVI IN MANO |  |  | € 155.000 |

🚀 OPZIONE B — PRODOTTO COMPLETO € 265.000 Fase 1 + Fase 2 · 18 settimane · Assessment avanzato, remediation, reportistica completa

| Voce di costo | Gg/p | Tariffa | Importo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2× Senior BE Developer | 230 | € 670/gg | € 154.100 |
| 1× Senior FE Developer | 90 | € 620/gg | € 55.800 |
| DevOps / Cloud Engineer | 25 | € 670/gg | € 16.750 |
| QA Engineer | 45 | € 510/gg | € 22.950 |
| Solution Architect (30%) | 27 | € 880/gg | € 23.760 |
| Project Manager (25%) | 23 | € 670/gg | € 15.410 |
| Security Reviewer (20%) | 9 | € 880/gg | € 7.920 |
| Set 60+ regole ZT + template avanzati | — | incluso | incluso |
| TOTALE LISTINO | — | — | € 296.690 |
| Sconto offerta (10,7%) |  |  | − € 31.690 |
| PREZZO FISSO CHIAVI IN MANO |  |  | € 265.000 |

🏆 OPZIONE C — ENTERPRISE € 370.000 Fase 1 + Fase 2 + Fase 3 · 24 settimane · Soluzione completa con monitoring continuo e integrazioni

| Voce di costo | Gg/p | Tariffa | Importo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2× Senior BE Developer | 302 | € 660/gg | € 199.320 |
| 1× Senior FE Developer | 110 | € 610/gg | € 67.100 |
| DevOps / Cloud Engineer | 34 | € 660/gg | € 22.440 |
| QA Engineer | 58 | € 500/gg | € 29.000 |
| Solution Architect (30%) | 36 | € 860/gg | € 30.960 |
| Project Manager (25%) | 30 | € 660/gg | € 19.800 |
| Security Reviewer (20%) | 14 | € 860/gg | € 12.040 |
| Set 80+ regole ZT, template NIS2/DORA/ISO | — | incluso | incluso |
| TOTALE LISTINO | — | — | € 380.660 |
| Sconto offerta (2,8%) |  |  | − € 10.660 |
| PREZZO FISSO CHIAVI IN MANO |  |  | € 370.000 |

💰 Piano di pagamento suggerito 30% alla firma del contratto · 30% al go-live Fase 1 · 25% al go-live Fase 2 · 15% al collaudo finale. Per Opzione A: 40% firma · 40% UAT · 20% go-live.

# 7. Infrastruttura Azure — costi stimati

I costi infrastrutturali riportati di seguito sono stime mensili per l'ambiente di produzione, basate sui listini Azure al momento della proposta. I costi possono variare in funzione del numero di tenant onboardati, della frequenza degli assessment e dei volumi di log.

| Componente | SKU consigliato | Costo/mese (est.) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| App Service Plan | P2v3 (2 core, 8 GB) | € 180–240 | Scalabile a P3v3 |
| Azure SQL Database | Standard S3 (100 DTU) | € 120–180 | Scalabile a Business Critical |
| Azure Blob Storage | LRS, Hot tier | € 15–40 | Template + backup |
| Azure Key Vault | Standard | € 10–25 | Per operazioni/secret |
| Application Insights | Pay-per-use | € 30–100 | Dipende da volume log |
| Application Gateway | WAF_v2 | € 250–380 | Voce di costo principale |
| Azure Service Bus | Standard (solo Fase 3) | € 10–30 | Solo da Fase 3 |
| Azure Cache for Redis | Basic C1 (solo Fase 3) | € 40–70 | Solo da Fase 3 |
| TOTALE STIMATO/MESE | Fase 1-2 | € 605–965 | ~€ 780 avg |
| TOTALE STIMATO/MESE | Fase 3 | € 655–1.065 | ~€ 860 avg |

* I costi infrastrutturali non sono inclusi nel prezzo di sviluppo e sono a carico del cliente. È possibile ottimizzare significativamente il costo del Application Gateway con una strategia di ingress condivisa se il cliente dispone già di un WAF aziendale.

# 8. Assunzioni, dipendenze ed esclusioni

## 8.1 Assunzioni

- Il cliente dispone di una subscription Azure attiva con permessi per il provisioning delle risorse richieste

- Il cliente mette a disposizione un referente tecnico con conoscenza di Azure AD disponibile per almeno 4 ore/settimana durante la Fase 1

- I tenant cliente utilizzati per i test di integrazione saranno tenant di sviluppo/sandbox dedicati — mai tenant di produzione

- Il cliente accetta il flusso di consenso amministrativo Microsoft standard per la concessione dei permessi Graph

- I set di regole iniziali (20+ in Fase 1, 60+ in Fase 2) coprono le aree Zero Trust prioritarie; set aggiuntivi o personalizzati sono negoziabili

- La gestione del dominio custom e dei certificati TLS è a carico del cliente

## 8.2 Dipendenze critiche

| Dipendenza | Responsabile | Impatto se ritardata |
| --- | --- | --- |
| Provisioning subscription Azure | Cliente | Slittamento W1-W2 |
| Creazione app registration Azure AD (test) | Cliente + team | Blocca sviluppo Graph integration |
| Accesso Key Vault in ambiente dev | Cliente | Blocca sviluppo Fase 1 step 4-5 |
| UAT con tenant reale (staging) | Cliente | Condiziona go-live Fase 1 |
| Definizione set regole prioritarie | Cliente + team | Workshop di 1 giorno in W1 |

## 8.3 Esclusioni

- Sviluppo di funzionalità di remediation automatica (modifica del tenant cliente) — fuori perimetro

- Integrazione con SIEM/ITSM di terze parti (es. Splunk, ServiceNow) — disponibile come estensione Fase 3 Extra

- Training utente finale e onboarding operativo — quotabili separatamente come servizi post-go-live

- Supporto e manutenzione post-go-live — quotabili con contratto di manutenzione dedicato (SLA da definire)

- Adeguamenti normativi specifici non coperti dal set di regole standard

- Costi di licenza Microsoft 365 / Entra ID P2 eventualmente necessari per l'accesso a PIM e Identity Protection

# 9. Perché questa soluzione

| Scenario | Approccio alternativo | Quantum Shield |
| --- | --- | --- |
| Verifica postura ZT | Assessment manuale consulenziale | Automatizzato, ripetibile, storico |
| Costo per assessment | € 15.000–40.000 (consulenza) | Marginale una volta sviluppato |
| Frequenza assessment | 1 volta/anno | On-demand + continuo |
| Obiettività risultati | Dipende dal consulente | Deterministica, basata su regole |
| Confronto storico | Non disponibile | Trend automatico, delta visibile |
| Integrazione normativa | Manuale, framework generici | Template NIS2/DORA/ISO (Fase 3) |
| Time to insight | Settimane | Minuti |

## 9.1 ROI atteso per il cliente

Un'azienda enterprise con 5 tenant da gestire che attualmente commissiona assessment manuali annuali spende tipicamente €75.000–200.000/anno in consulenza. Quantum Shield, a regime, riduce questo costo a pochi k€/anno di infrastruttura con assessment illimitati, on-demand e confrontabili nel tempo.

Per un vendor/MSSP che intende offrire il servizio di assessment a propri clienti, il breakeven si raggiunge tipicamente entro 8–12 mesi dal go-live, assumendo un pricing per cliente di €5.000–15.000/anno.

🏅 Proposta di valore sintetica Una piattaforma sviluppata una volta, rivendibile a ogni cliente Microsoft. Assessment Zero Trust automatici, documentati, confrontabili nel tempo. Un'infrastruttura Azure-native che parla il linguaggio dei CISO enterprise e del mercato della sicurezza Identity.

# 10. Prossimi passi e accettazione

## 10.1 Processo di accettazione

| Step | Azione | Responsabile | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisione proposta e richiesta chiarimenti | Cliente | Entro 10 gg |
| 2 | Workshop tecnico di allineamento (2 ore, remoto) | Cliente + team | Entro 15 gg |
| 3 | Eventuale adeguamento proposta e negoziazione | Entrambi | Entro 20 gg |
| 4 | Firma contratto e NDA | Entrambi | Entro 30 gg |
| 5 | Kickoff ufficiale del progetto | Team | W1 post-firma |

## 10.2 Condizioni dell'offerta

- Validità dell'offerta: 60 giorni dalla data di emissione

- I prezzi sono fissi (lump-sum) salvo variazioni di perimetro concordate per iscritto tramite Change Request

- Eventuali attività extra-perimetro sono valorizzate alle tariffe giornaliere indicate nelle tabelle di costo

- La proposta è soggetta a firma di contratto di sviluppo e NDA prima dell'avvio delle attività

- Tutti i diritti di proprietà intellettuale sul codice sviluppato sono trasferiti al cliente al saldo del corrispettivo contrattuale

## 10.3 Area di firma

| Per il fornitore | Per il cliente |
| --- | --- |
| Nome e Cognome: ____________________________ | Nome e Cognome: ____________________________ |
| Ruolo: ______________________________________ | Ruolo: ______________________________________ |
| Data: ______________________________________ | Data: ______________________________________ |
| Firma: _____________________________________ | Firma: _____________________________________ |

Opzione selezionata: ☐ Opzione A — MVP (€ 155.000)      ☐ Opzione B — Prodotto Completo (€ 265.000)      ☐ Opzione C — Enterprise (€ 370.000)

Documento riservato — da non divulgare a terzi senza autorizzazione scritta del fornitore.